|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы _____________ С.В.Блюденова |
| --- | --- | --- |

(Приказ от                                      )

Дорожная карта по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в 2017 году

в МБОУ «Каменноозерная СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ЕГЭ в 2016 году |  |  |
| 1. | Выступление на педагогическом совете «Анализ результатов ЕГЭ в 2016 году» | Август 2016 г. | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 2. | Выступление на родительском собрании «Анализ результатов ЕГЭ в 2016 году» | Сентябрь 2016 г. | # Зам.дир.по УВР # Иноземцева Н.А. |
|  | # Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 1. | Мониторинг по выявлению детей группы риска | Сентябрь , октябрь | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., Учителя-предметники |
| 2. | Проведение собеседования с родителями и обучающимися 11 класса | Сентябрь, октябрь | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 3. | Анализ результатов мониторинга. Составление индивидуальных маршрутов | Сентябрь, октябрь | Учителя-предметники |
| 4. | Организация индивидуальной и групповой работы по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к ГИА по предметам учебного плана, выносимых на ГИА | Сентябрь-октябрь | Учителя предметники |
| 5. | Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в школе: групповые и индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметов по выбору. | в период каникул, 2 полугодие 2016-2017 уч.г. | Учителя-предметники |
| 6. | Организация обучения участников правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | Сентябрь-октябрь | Учителя-предметники |
| 7. | Контроль за преподаванием математики и биологии | весь период | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 8. | Рекомендации родителям выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» | Родительское собрание, сентябрь | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 9. | Выступление на классных родительских собраниях в 11 классе: - знакомство родителей с этапами проведения ЕГЭ: от подачи заявления на сочинение до получения результатов экзаменов; основные понятия, результаты входных контрольных работ; - результаты контрольной работы по математике за 1 четверть; - результаты сочинения, новое в ЕГЭ-2017; - результаты контрольных работ за 1 полугодие; - результаты пробных экзаменов . - особенности сдачи ЕГЭ - 2017 | Сентябрь Ноябрь Декабрь Январь Март-апрель Май | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., учителя-предметники |
| 10. | Посещение муниципального родительское собрание «Организация и проведение ЕГЭ в 2017 году»; | Октябрь | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 11. | Выступление на классном часе в 11 классе: - Знакомство с правилами сдачи ЕГЭ - Порядок написания сочинения - Как правильно заполнять бланки ЕГЭ? | Сентябрь Ноябрь Май | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 12. | Посещение уроков в 10,11 классах в рамках внутришкольного контроля с целью наблюдения за уровнем подготовки к ЕГЭ: - математика , репетиционные курсы по математике - русский язык , репетиционные курсы по русскому языку - предметов по выбору учащихся к сдаче в форме ЕГЭ | Сентябрь,октябрь Ноябрь, декабрь Февраль ,март | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., соц.педагог Калугина Н.А. |
| 13. | Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам: 1.Русский язык: - проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11 класса в пункте проведения контрольных срезов (МАОУ «Нежинский лицей») и в Каменноозерной СОШ; - анализ полученных результатов; - подготовка обучающихся к ГИА через учебный план ( репетиционные курсы); - проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ; -подготовка к написанию итогового сочинения на репетиционных курсах по литературе 2.Математика: - проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11 класса школы в пункте проведения контрольных срезов (МАОУ «Нежинский лицей») и в Каменноозерной СОШ; - анализ полученных результатов; - подготовка обучающихся к ГИА через учебный план ( репетиционные курсы,); - проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ; 3. Обществознание: - проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11 класса; - анализ полученных результатов; - подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (репетиционные курсы,); - проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по выбору ( обществознание). 4. Биология: - проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11 класса; - анализ полученных результатов; - подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (репетиционные курсы,); - проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по выбору ( биология). | по графику МООО в течение года в течении года март 2017 г. сентябрь-ноябрь по графику МООО в течение года в течении года март 2017 г. по графику ОО в течении года в течение года февраль 2017 г. по графику ОО в течении года в течение года февраль 2017 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., учителя-предметники |
| 14. | Организация и проведение итогового сочинения в основной срок | декабрь 2016 г., | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 15. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ: наблюдения за проведением уроков, дополнительных занятий, проверка тетрадей учащихся, анализ результатов контрольных работ. | весь период | # Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 16. | Организация работы по сбору данных об участниках ЕГЭ 2017 года: заполнение базы РИС, заполнение заявлений и листов согласия участников ЕГЭ; организаторов, общественных наблюдателей – заявление, паспортные данные. | Октябрь – ноябрь 2016г., январь 2017 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 17. | Доведение до сведения организаторов, общественных наблюдателей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | Апрель 2017г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 18. | Знакомство с организацией «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов) | Сентябрь | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 19. | Организация информационных стендов для выпускников и их родителей. Внесение дополнений. | Сентябрь-октябрь По мере поступления | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., учителя-предметники |
| 20. | Обеспечение функционирования страницы сайта школы по ЕГЭ и регулярное обновление информации | весь период | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., учитель информатики Плахотнюк Е.М. |
| 21. | Участие учащихся в школьных, районных, международных олимпиадах | Октябрь-февраль | Зам.дир.по УВР |
|  | Подготовка и проведение регионального, муниципального пробных ЕГЭ, контрольных работ по материалам ЕГЭ |  |  |
| 1. | Стартовый контроль по русскому языку и математике в рамках проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» (по материалам РЦРО) | сентябрь 2016 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 2. | Контрольная работа по математике за первую четверть | 28 октября 2016г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 3. | Пробное сочинение | Ноябрь 2016 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 4. | Сочинение | Декабрь 2016 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 5. | Промежуточный контроль по предметам по выбору | декабрь 2016 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 6. | Текущие контрольные работы по русскому языку и математике в 11 классе | Октябрь, декабрь 2016 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 7. | Проведение контрольных работ по предметам по выбору ЕГЭ | февраль 2017 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 8. | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку и математике | март 2017 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 9. | Контрольные работы по допуску учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам по выбору | Апрель,май 2017 г. | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 10. | Выступления на педагогических совещаниях: - Результаты написания сочинения - Результаты контрольных работ за 1 полугодие - Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ - Результаты пробных экзаменов - Особенности проведения ЕГЭ-2017 | Декабрь Январь Февраль Март Май | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 11. | Работа с методической документацией, методическими сайтами, знакомства с изменениями в КИМ - ах ЕГЭ-2017 | Октябрь-декабрь | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., учителя-предметники |
| 12. | Проведение открытых уроков для коллег в течение методических недель, дней открытых дверей для родителей, посещение уроков коллег. | весь период | Учителя-предметники |
|  | Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ |  |  |
| 1. | Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, родителей по подготовке к ЕГЭ (по запросу) | весь период | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А. |
| 2. | Проведение классных часов о способах самоорганизации, способах снятия тревожности, особенностях возрастного развития | Сентябрь, декабрь, март, май | Зам.дир.по УВР Иноземцева Н.А., классный рук. Мустакимова Г.К., соц.педагог Калугина Н.А. |